Сведения о выполнении контрольных событий

Плана реализации государственной программы Забайкальского края

«Социальная поддержка граждан»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Количество запланированных контрольных событий на 2018 год | Количество выполненных контрольных событий в 2018 году | Количество не выполненных мероприятий  (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятий, предложения по дальнейшей реализации |
| 1 | **Итого по Государственной программе Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»** | 11 | 11 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | 1 | 1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"** | 3 | 3 |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** | 7 | 7 |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 2019 год**

***Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края***

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события (выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия |
| 1 | **Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае**" | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 3 368 148,5 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 2 722 621,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 645 527,1 тыс. руб. |  |
|  | Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки |  | выполнено | 1. Уменьшение уровня бедности:  уровень бедности 2018 год – 22%,  прогнозный за 2019 год (статистика выведет более уточненные цифры только в апреле 2020 года – 20 %, то есть прогнозное уменьшение 2%  2. 70% мер социальной поддержки предоставляемых из краевого бюджета осуществляются с учетом критериев нуждаемости и адресности |  |
| 2 | **Подпрограмма 2. "Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |  | Финансовое обеспечение всего 1 923 418,7 в т. ч. из краевого бюджета 1 894 591,8 тыс. руб., федеральный бюджет 28826,9 тыс. руб. |  |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания |  | Выполнено | Финансовое обеспечение всего 40108,7 тыс. руб. из краевого бюджета |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 1 586 000,3 из краевого бюджета тыс. руб. Увеличение стационарных коек на 11 мест психоневрологического профиля в государственных организациях социального обслуживания осуществлено в во втором полугодии 2019 года. |  |
| 2.3. | Развитие стационарозамещающих технологий | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 11 210,1 в т. ч. из краевого бюджета 11 210,1 тыс. руб. С целью расширения возможностей предоставления социальных услуг на дому внедрена стационарозамещающая технология - приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая позволяет гражданину оставаться в привычных домашних условиях и получать помощь и поддержку, сохранять стабильное психоэмоциональное состояние и здоровье. По состоянию на 31.12.2019 года действуют 134 приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.  В **8** районах создана служба сиделок. На обслуживании **56 семей** | . |
| 3 | **Подпрограмма 3.**  **Совершенствование социальной поддержки семьи и детей** |  |  | Финансовое обеспечение всего 5 068 656,2 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 3 129 174,3 тыс. руб., федеральный бюджет –1 939 481,9 тыс. руб. |  |
| 3.1 | Внедрение в Забайкальском крае социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам для повышения доходов нуждающихся семей с детьми | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 12 121,3 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 12 121,3 тыс. руб.,  В 2019 году заключен 471 социальный контракт, из них с семьями имеющими детей 447 . |  |
| 3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 43 589,9 тыс. руб. за счет средств . краевого бюджета.  В 2019 году за счет средств краевого бюджета оздоровлены 3210 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (100 % охват нуждающихся).  В системе социальной защиты населения Забайкальского края функционировало 15 учреждений отдыха и оздоровления |  |
| 3.3 | Предоставление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 484 836,1тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 377 946,1 тыс. руб., федеральный бюджет 106890,0 тыс. руб.  1409 семей получили ежемесячную денежную выплату |  |
| 3.4 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 85 957 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 85 957 тыс. руб.,  Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначена 9861 многодетным семьям |  |
| 3.5 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 128 422,0 тыс. руб. в т.ч. краевой бюджет 128 422,0 тыс. руб.,  4930 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату |  |
| 3.6 | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2018 года | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 547 203,4 тыс. руб. в т.ч. федеральный бюджет 547 203,4 тыс. руб.,  5264 семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка |  |
| 3.7 | Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | выполнено | Финансовое обеспечение всего 298 193,8 тыс. руб. в т.ч. федеральный бюджет 280 302,2 тыс. руб.,  Обеспечено жильем 265 человек |  |

|  |
| --- |
|  |