## Лист1
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ по восстановлению (строительству) объектов инфраструктуры животноводческих (чабанских) стоянок, утраченных или пострадавших в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года
по состоянию на __16_сентября 2019 года
№ п/п | [8 empty] | Количество восстанавливаемых чабанских стоянок |  |  | Работы начаты |  |  | Начало работ |  | Окончание работ |  | Выполненные работы | [15 empty] | процент выполнения работ | Показатели | [9 empty] | % выполнения по неделям
[20 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  | 0 | 0-5 | 05-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | >90 | =100 | 28 | 36 | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100
стоянки | Наименование района | Наименование хозяйства | способ восстановления чабанских стоянок | Подрядчик | Наименование поврежденного (разрушенного) объекта | Сумма к выплате, тыс.руб. | Перечислено, тыс.руб | Дата перечисления |  | подрядчиком | хоз.способом | подрядчиком | хоз.способом | Кол-во объектов | план | факт | план | факт | завоз материалов | земляные работы | устройство фундамента | возведение стен | ус-во перекрытия, кровли, полов | устройство перекрытия, кровли, полов | устройство кровли | настилка полов | ус-ка окон, дверей, ворот | установка окон | установка дверей | установка ворот | установка ветиляции | электро- монтажные | установка ограждения | окончание | [11 empty] | 29.07-04.08 | 05.08-11.08 | 12.08-18.08 | 19.08-25.08 | 26.08-01.09 | 02.09-08.09 | 09.09-15.09 | 16.09-22.09 | 23.09-29.09 | 30.09-06.10
|  | Общий итог |  |  |  | 658649.2422 | 638347.6118 |  | 113 | 97 | 16 | 92 | 13 | [22 empty] | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 20 | 42 | 12 | 11 | 116 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113
| Агинский | Агинский |  |  |  | 55767.088 | 58868.655 |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | [32 empty] | 36.4363 | 47.0404 | 63.4375 | 67.0214 | 74.4301 | 80.6765 | 86.2145 | 86.2145
1 | Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма Итог | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. |  | 6437.278 | 6437.278 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-08-15 | [17 empty] | 89 | [7 empty] | 1 |  |  | 33.25 | 37.75 | 62.25 | 68.5 | 71.5 | 73.25 | 89 | 89
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Адиминистративно-бытовое помещение | 1820.9 | 6437.278 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 85 | 87.5 | 92.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Гараж | 248.88 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 17.5 | 20 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Помещение для хранения хозяйственного инвентаря | 59.749 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Помещение для приготовления кормов | 54.502 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Баня | 279.293 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 90 | 90
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Телятник | 234.208 | 0 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Коровник | 1607.604 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Помещение для инвентаря | 537.636 | 0 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Коровник | 1118.479 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [9 empty] | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Абидуева Гысыгма | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Забор | 476.027 | 0 | [11 empty] | да | [13 empty] | 90 | 100 | 100 | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Агинский | ЛПХ Лхасаранов Бато Очирович Итог | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. |  | 918.726 | 918.73 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-20 | 2019-07-19 | 2019-09-15 | [17 empty] | 90 | [8 empty] | 1 |  | 24.6667 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90
| Агинский | ЛПХ Лхасаранов Бато Очирович | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Помещение для приготовления кормов в зимне время | 430.826 | 918.73 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 37 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90
| Агинский | ЛПХ Лхасаранов Бато Очирович | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Гараж | 248.8 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 37 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90
| Агинский | ЛПХ Лхасаранов Бато Очирович | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Баня | 239.1 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 37 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90
3 | Агинский | ЛПХ Мижитова Цырегма Ринчиновна Итог | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. |  | 1665.97 | 1665.96 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-09-07 | [17 empty] | 88.75 | [7 empty] | 1 |  |  | 28.75 | 37.5 | 70 | 77.5 | 77.5 | 88.75 | 88.75 | 88.75
| Агинский | ЛПХ Мижитова Цырегма Ринчиновна | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. | Кошара | 1218.42 | 1665.96 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | ЛПХ Мижитова Цырегма Ринчиновна | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. | Свинарник | 134.514 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 37.5 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | ЛПХ Мижитова Цырегма Ринчиновна | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. | Забор | 178.522 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Мижитова Цырегма Ринчиновна | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. | Телятник | 134.514 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 37.5 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
4 | Агинский | ЛПХ Цыбенов Соёл Гончикович Итог | подрядчик | ООО "Руно" |  | 3545.96 | 3545.96 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-08-20 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 55 | 55 | 55 | 58.3333 | 79.1667 | 98.3333 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Цыбенов Соёл Гончикович | подрядчик | ООО "Руно" | Коровник | 3204.38 | 3545.96 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 87.5 | 95 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Цыбенов Соёл Гончикович | подрядчик | ООО "Руно" | Свинарник | 134.514 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | ЛПХ Цыбенов Соёл Гончикович | подрядчик | ООО "Руно" | Ограждение | 207.066 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100
5 | Агинский | ЛПХ Шойдоков Ринчин-Баяр Лодонович Итог | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. |  | 5164.258 | 5164.258 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-25 | [17 empty] | 73.3333 | [7 empty] | 1 |  |  | 25 | 25 | 25 | 30 | 30.8333 | 46.6667 | 73.3333 | 73.3333
| Агинский | ЛПХ Шойдоков Ринчин-Баяр Лодонович | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Кошара | 4039.598 | 5164.258 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 90 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 85 | 87.5 | 90 | 90 | 90
| Агинский | ЛПХ Шойдоков Ринчин-Баяр Лодонович | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Забор | 1011.564 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 75 |  | 75 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 75 | 75
| Агинский | ЛПХ Шойдоков Ринчин-Баяр Лодонович | подрядчик | ИП Бадмажапов С.Г. | Телятник | 113.096 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55
6 | Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Лубсаннимаева Ц-Д. Итог | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. |  | 4123.2 | 4123.2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-09-14 | [17 empty] | 87 | [7 empty] | 1 |  |  | 34 | 62 | 71 | 71 | 87 | 87 | 87 | 87
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Лубсаннимаева Ц-Д. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Административно-бытовое помещение | 1341.2 | 4123.2 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 70 | 70 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Лубсаннимаева Ц-Д. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Помещение для хранения хозяйственного инвентаря | 52.5 | [12 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Лубсаннимаева Ц-Д. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Гараж | 276 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 70 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Лубсаннимаева Ц-Д. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Кошара | 1953.7 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 37 | 55 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Лубсаннимаева Ц-Д. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Забор | 499.8 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 45 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
7 | Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Цыденжапова А.Б. Итог | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. |  | 2447.7 | 2447.65 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-08-11 | [17 empty] | 86.25 | [7 empty] | 1 |  |  | 42.5 | 60 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25 | 86.25
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Цыденжапова А.Б. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Административно-бытовое помещение | 1445.1 | 2447.65 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Цыденжапова А.Б. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Помещение для приготовления кормов | 71.9 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Цыденжапова А.Б. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Кошара | 442.8 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Цыденжапова А.Б. | подрядчик | ИП Вамбуев Ц.Б. | Забор | 487.9 | 0 | [11 empty] | да |  | - | [11 empty] | 90 |  | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
8 | Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Галсанова А.Б. Итог | подрядчик | ООО "Восток" |  | 5599.5 | 5599.5 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-09-15 | [17 empty] | 83.75 | [7 empty] | 1 |  |  | 42.5 | 57.5 | 65 | 65 | 83.75 | 83.75 | 83.75 | 83.75
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Галсанова А.Б. | подрядчик | ООО "Восток" | Административно-бытовое помещение | 1445.1 | 5599.5 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 70 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Галсанова А.Б. | подрядчик | ООО "Восток" | Помещение для приготовления кормов | 66.1 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Галсанова А.Б. | подрядчик | ООО "Восток" | Коровник | 3624.2 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 37 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | АК "Урдо-Ага", стоянка Галсанова А.Б. | подрядчик | ООО "Восток" | Забор | 464.1 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 45 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50
9 | Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Бабуевой Ц.Б. Итог | подрядчик | ООО "Руно" |  | 5789.777 | 5789.78 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-09-12 | [17 empty] | 77 | [7 empty] | 1 |  |  | 18 | 53 | 65.5 | 69 | 74 | 77 | 77 | 77
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Бабуевой Ц.Б. | подрядчик | ООО "Руно" | Административно-бытовое помещение | 993.686 | 5789.78 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Бабуевой Ц.Б. | подрядчик | ООО "Руно" | Кошара | 3665.449 | [12 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 20 | 20 | 37.5 | 40 | 55 | 70 | 70 | 70
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Бабуевой Ц.Б. | подрядчик | ООО "Руно" | Гараж | 248.88 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Бабуевой Ц.Б. | подрядчик | ООО "Руно" | Баня | 239.1 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 95 | [10 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Бабуевой Ц.Б. | подрядчик | ООО "Руно" | Забор | 642.662 | 0 | [11 empty] | да | [13 empty] | 50 |  | 50 | [10 empty] | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
10 | Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Цыбенова С.Г. Итог | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. |  | 5340.129 | 5340.129 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-15 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 67.5 | 98.75 | 100 | 100
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Цыбенова С.Г. | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. | Конюшня | 4691.533 | 5340.129 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 97.5 | 100 | 100
| Агинский | ООО "Хилинское", стоянка Цыбенова С.Г. | подрядчик | ИП Дамбаев Б.Б. | Забор | 648.596 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100
11 | Агинский | СПК "Кункур", стоянка Лхасаранова Б.О. Итог | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. |  | 928 | 928 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-09-15 | [17 empty] | 90 | [8 empty] | 1 |  | 37 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90
| Агинский | СПК "Кункур", стоянка Лхасаранова Б.О. | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Административно-бытовое помещение | 928 | 928 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 37 | 55 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90
12 | Агинский | СПК "Кункур", стоянка Цыбикова Д.В. Итог | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. |  | 1432.65 | 1432.65 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-09-15 | [17 empty] | 97.5 | [8 empty] | 1 |  | 40 | 42.5 | 90 | 90 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5
| Агинский | СПК "Кункур", стоянка Цыбикова Д.В. | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Кошара | 1218.42 | 1432.65 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 70 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95
| Агинский | СПК "Кункур", стоянка Цыбикова Д.В. | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Забор | 214.23 | 0 | [11 empty] | да | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 10 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Агинский | СПК "Кункур", стоянка Доржиева Б. Итог | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. |  | 2949.978 | 2949.98 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-15 | [17 empty] | 97.5 | [8 empty] | 1 |  | 32.5 | 33 | 87.5 | 87.5 | 95 | 97.5 | 97.5 | 97.5
| Агинский | СПК "Кункур", стоянка Доржиева Б. | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Кошара | 2521.555 | 2949.98 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 95 | 95 | 95
| Агинский | СПК "Кункур", стоянка Доржиева Б. | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Забор | 428.423 | 0 | [11 empty] | да | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Агинский | СПК "Кункур", стоянка Малкова В. Итог | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. |  | 380.827 | 380.83 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2019-08-30 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Агинский | СПК "Кункур", стоянка Малкова В. | подрядчик | ИП Цыбенжапов С.Ц. | Забор | 380.827 | 380.83 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | [13 empty] | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Агинский | КФХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. |  | 9043.135 | 12144.75 | 43649 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-21 | 2019-07-18 | 2019-09-14 | [17 empty] | 57.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | 10 | 23.75 | 41.875 | 46.25 | 46.25 | 57.5 | 57.5
| Агинский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | гараж под с/х технику (в Агинск.р-не) | 907.631 | 4009.25 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 5 | 20 | 37.5 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70
| Агинский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | овчарня (в Агинск.р-не) | 4524.832 | 8135.5 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [9 empty] | 2.5 |  | 72.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 37.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 72.5 | 72.5
| Агинский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | дворы выгульные (в Агинск.р-не) | 386.128 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 45 |  | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Агинский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | жилой дом (в Агинск.р-не) | 3224.544 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 17.5 | [12 empty] | 37.5 | [10 empty] | 5 | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| Акшинский | Акшинский |  |  |  | 5945.288 | 5945.29 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | [32 empty] | 9.1061 | 9.8939 | 9.8939 | 12.5303 | 42.8333 | 42.8333 | 52.125 | 60.125
16 | Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 Итог | хозяйственный | хозяйственный способ |  | 3242.052 | 3242.05 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-10-15 | [17 empty] | 78.75 | [7 empty] | 1 |  |  | 37 | 37 | 37 | 55 | 70 | 70 | 78.75 | 78.75
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 | хозяйственный | хозяйственный способ | дом | 1473.184 | 3242.05 | 2019-07-09 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 37 | 37 | 37 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 | хозяйственный | хозяйственный способ | кошара | 977.256 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 87.5 | [10 empty] | 37 | 37 | 37 | 70 | 70 | 70 | 87.5 | 87.5
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 | хозяйственный | хозяйственный способ | хозяйственнй двор | 225.317 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 | хозяйственный | хозяйственный способ | сенник | 229.573 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 | хозяйственный | хозяйственный способ | раскол | 130.466 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка1 | хозяйственный | хозяйственный способ | курятник,свинарник | 206.256 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 Итог | хозяйственный | хозяйственный способ |  | 2218.065 | 2218.07 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-09-25 | [17 empty] | 80 | [7 empty] | 1 |  |  | 12.3333 | 25.6667 | 25.6667 | 26.6667 | 43.3333 | 43.3333 | 60 | 80
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | летняя конюшня кирпичная | 364.697 | 2218.07 | 2019-07-09 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 55 | 70
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | летняя конюшня | 751.704 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | сенник (ограда) | 128.575 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | конюшня (карантинная) | 238.591 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 100
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | дом жилой | 122.171 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | левада № 1 | 45.787 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | левада № 2 | 40.206 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | левада № 3 | 40.206 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | левада № 4 | 36.906 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | левада № 5 | 171.3 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка2 | хозяйственный | хозяйственный способ | навес для лошадей | 277.922 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка3 Итог | хозяйственный | хозяйственный способ |  | 485.171 | 485.17 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-25 | [17 empty] | 15 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка3 | хозяйственный | хозяйственный способ | раскол | 160.171 | 485.17 | 2019-07-09 | [10 empty] | не будет восстанавливаться | 5 | [12 empty] | 10 |  | 15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
| Акшинский | ИП ГКФХ Жамболдоржиев Тумэн Цыдыпов Стоянка3 | хозяйственный | хозяйственный способ | хозяйственный двор | 325 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | 5 | [12 empty] | 10 |  | 15 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15
| Александрово-Заводский | Александрово-Заводский |  |  |  | 8633.864 | 8633.87 |  | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | [32 empty] | 7.9464 | 23.0952 | 35.0357 | 41.5357 | 55.1786 | 55.1786 | 66.0714 | 66.0714
19 | Александрово-Заводский | ЛПХ Воронков Андрей Анатольевич Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 2303.891 | 2303.9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-15 |  | 2019-10-10 | [17 empty] | 25 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 18.3333 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Александрово-Заводский | ЛПХ Воронков Андрей Анатольевич | подрядчик | ООО "Аполло" | чабанский дом | 462.767 | 2303.9 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Александрово-Заводский | ЛПХ Воронков Андрей Анатольевич | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 1155.398 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Александрово-Заводский | ЛПХ Воронков Андрей Анатольевич | подрядчик | ООО "Аполло" | стайка | 685.726 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Александрово-Заводский | ЛПХ Зайцев Евгений Викторович Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 442.656 | 442.66 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2019-07-15 |  | 2019-10-10 | [17 empty] | 82 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 5 | 5 | 20 | 82 | 82 | 82 | 82
| Александрово-Заводский | ЛПХ Зайцев Евгений Викторович | подрядчик | ООО "Аполло" | свинарник | 442.656 | 442.66 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 27 | [11 empty] | 82 | [10 empty] | 0 | 5 | 5 | 20 | 82 | 82 | 82 | 82
21 | Александрово-Заводский | ЛПХ Куницын Александр Андреевич Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 1868.304 | 1868.3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-15 | 2019-07-24 | 2019-10-10 | [17 empty] | 80 | [7 empty] | 1 |  |  | 5 | 6 | 20 | 25 | 27 | 27 | 80 | 80
| Александрово-Заводский | ЛПХ Куницын Александр Андреевич | подрядчик | ООО "Аполло" | коровник | 1868.304 | 1868.3 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 25 | [11 empty] | 80 | [10 empty] | 5 | 6 | 20 | 25 | 27 | 27 | 80 | 80
22 | Александрово-Заводский | ЛПХ Лопатин Александр Георгиевич Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 2581.115 | 2581.11 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-10 | [17 empty] | 83.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 12.5 | 34.75 | 53.5 | 66 | 74.5 | 74.5 | 83.5 | 83.5
| Александрово-Заводский | ЛПХ Лопатин Александр Георгиевич | подрядчик | ООО "Аполло" | коровник | 1969.333 | 2581.11 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 27 | [11 empty] | 82 | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 67 | 67 | 82 | 82
| Александрово-Заводский | ЛПХ Лопатин Александр Георгиевич | подрядчик | ООО "Аполло" | чабанский дом | 611.782 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 12.5 | 57 | 57 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85
23 | Александрово-Заводский | ЛПХ Пяткова Татьяна Спиридоновна Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 1437.898 | 1437.9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-10 | [17 empty] | 83.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 21.25 | 41.25 | 60 | 64.5 | 77 | 77 | 83.5 | 83.5
| Александрово-Заводский | ЛПХ Пяткова Татьяна Спиридоновна | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 685.726 | 1437.9 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 27 | [11 empty] | 82 | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 82 | 82
| Александрово-Заводский | ЛПХ Пяткова Татьяна Спиридоновна | подрядчик | ООО "Аполло" | чабанский дом | 752.172 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 30 | 70 | 70 | 79 | 79 | 79 | 85 | 85
| Борзинский | Борзинский |  |  |  | 330514.6332 | 330514.275 |  | 27 | 24 | 3 | 23 | 1 | [32 empty] | 10.9242 | 11.5329 | 17.8841 | 37.2868 | 51.6194 | 54.3044 | 58.0826 | 58.0826
24 | Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 16946.015 | 16946.015 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 67 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 13.5714 | 13.5714 | 15.7143 | 16.7143 | 44.5714 | 51 | 67 | 67
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | жилой дом 7*8 | 965.076 | 16946.015 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | баня 4*4 | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | кошара 16*70 | 12716.238 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 27 | 27 | 37 | 85 | 85
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | дом для персонала | 622.81 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | вагончик 3*4 | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | вагончик | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | раскол для скота | 218.905 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | сенник | 388.736 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 17 | [12 empty] | 37 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | изгородь | 552.289 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ИП ГКФХ Дугаров Бальжинима Николаевич | подрядчик | ООО "Читаавтострой" | стайка 5*10 | 466.277 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 17 | [12 empty] | 37 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37
25 | Борзинский | ИП ГКФХ Колпаков Андрей Владимирович Итог | подрядчик | ООО "Северстрой" |  | 16884.2 | 16884.2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2019-08-02 | [19 empty] | 20 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20
| Борзинский | ИП ГКФХ Колпаков Андрей Владимирович | подрядчик | ООО "Северстрой" | кошара для коней | 16884.2 | 16884.2 | 2019-07-12 | [10 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20
26 | Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович Итог | подрядчик | ООО "Восток" |  | 14693.247 | 14693.247 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 9 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-09-15 | [17 empty] | 39.6667 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4.4444 | 4.4444 | 4.4444 | 12.7778 | 29.8889 | 31.8889 | 39.6667 | 39.6667
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | кошара | 2370.499 | 14693.247 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | кошара | 2370.499 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 37 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | стайка | 1869.181 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 17 | [12 empty] | 37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 37 | 37
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | стайка | 1869.181 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | навес | 123.848 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | тепляк | 1649.905 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | дворы | 498.312 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 35 |  | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | сенник | 387.114 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Ахтаров Альберт Раисович | подрядчик | ООО "Восток" | летник | 3554.708 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55
27 | Борзинский | ЛПХ Бальжимаев Абида Шойнимаевич Итог | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. |  | 9790.826 | 9790.826 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 2019-10-09 | [17 empty] | 18.75 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 | 6 | 8.125 | 10 | 11.75 | 14.25 | 18.75 | 18.75
| Борзинский | ЛПХ Бальжимаев Абида Шойнимаевич | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | дом | 1546.711 | 9790.826 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 37 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Бальжимаев Абида Шойнимаевич | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | кошара | 6897.115 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Борзинский | ЛПХ Бальжимаев Абида Шойнимаевич | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | навес для скота | 136.985 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Бальжимаев Абида Шойнимаевич | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | загон для скота | 1210.015 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 17253.376 | 17253.376 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 8 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 6.5625 | 6.5625 | 30.625 | 37.1875 | 69.625 | 70.875 | 75 | 75
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | жилой дом | 965.076 | 17253.376 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | дом для персонала | 549.103 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | дом для персонала | 549.103 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 12716.238 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 27 | 37 | 70 | 70
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Будожапов Батур-Мунку | подрядчик | ООО "Аполло" | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
29 | Борзинский | ЛПХ Дугаров Виктор Николаевич Итог | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания |  | 15107.81 | 15107.81 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 82 | [7 empty] | 1 |  |  | 17 | 17 | 27.4 | 42.9 | 78 | 78 | 82 | 82
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Виктор Николаевич | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | жилой дом 7*8 | 965.076 | 15107.81 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Виктор Николаевич | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | дом для персонала | 549.103 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Виктор Николаевич | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | кошара | 12716.238 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 27 | 35 | 35 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Виктор Николаевич | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | баня 4*4 | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Виктор Николаевич | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | изгородь | 552.289 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 35 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 22594.053 | 22594.053 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 11 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 42.2727 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 16.3636 | 16.3636 | 19.2727 | 30.3182 | 38.1818 | 40.9091 | 42.2727 | 42.2727
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | дом жилой | 965.076 | 22594.053 | 2019-07-03 | [10 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | Дом для персонала | 622.81 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | Дом для персонала | 622.81 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | баня 4*4 | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | раскол | 218.905 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | сенник | 388.736 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | свинарник | 534.221 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кролятник | 814.612 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кролятник | 814.612 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | курятник | 937.324 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | изгородь | 552.289 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | эстакада для погрузки скота | 20.74 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Дугаров Владимир Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 12716.238 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 23.5 | 40 | 40 | 55 | 55
31 | Борзинский | ЛПХ Капустин Алексей Николаевич Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 13590.445 | 13590.445 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 69 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 21.1667 | 45.6667 | 50.6667 | 69 | 69
| Борзинский | ЛПХ Капустин Алексей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | дом для персонала | 549.103 | 13590.445 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 23.5 | 55 | 70 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Капустин Алексей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | баня 4*4 | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Капустин Алексей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 12716.238 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 17 | [12 empty] | 37 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 37 | 37
32 | Борзинский | ЛПХ Капустин Максим Сергеевич Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 12716.238 | 12716.238 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 55 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 27 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Капустин Максим Сергеевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 12716.238 | 12716.238 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 27 | 55 | 55 | 55 | 55
33 | Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна Итог | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания |  | 16315.5372 | 16315.537 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 20 | 20 | 25.6667 | 45.6667 | 55 | 75 | 75 | 75
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | кошара | 12716.238 | 16315.537 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | загон для крс | 518.2224 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | загон для мрс | 230.3628 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | сенник | 387.114 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | тепляк | 437.772 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | свинарник | 393.239 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 27 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Каргина Ольга Геннадьевна | подрядчик | ООО "Забайкальская строительно-правовая компания | тепляк для крс | 1632.589 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Борзинский | ЛПХ Карелин Сергей Николаевич Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 15414.091 | 15414.091 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 53.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 17 | 17 | 24 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 53.2 | 53.2
| Борзинский | ЛПХ Карелин Сергей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 12716.238 | 15414.091 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20
| Борзинский | ЛПХ Карелин Сергей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | дом для персонала | 549.103 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Карелин Сергей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | гараж | 911.823 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 18 | [12 empty] | 38 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38
| Борзинский | ЛПХ Карелин Сергей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | гараж | 911.823 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 18 | [12 empty] | 38 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38
| Борзинский | ЛПХ Карелин Сергей Николаевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
35 | Борзинский | ЛПХ Козлов Сергей Викторович Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 14281.025 | 14281.025 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 77 | [7 empty] | 1 |  |  | 20 | 20 | 33.8 | 61.4 | 67.4 | 69.4 | 77 | 77
| Борзинский | ЛПХ Козлов Сергей Викторович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 12716.238 | 14281.025 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 37 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Козлов Сергей Викторович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Козлов Сергей Викторович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | дом для персонала | 549.103 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Козлов Сергей Викторович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | вагончик | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Козлов Сергей Викторович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | вагончик | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75
36 | Борзинский | ЛПХ Козулин Сергей Алексеевич Итог | хозяйственный | хозяйственный способ |  | 789.8 | 789.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | [18 empty] | 95 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1.25 | 5 | 30 | 95 | 95 | 95 | 95
| Борзинский | ЛПХ Козулин Сергей Алексеевич | хозяйственный | хозяйственный способ | двор для скота | 129.9 | 789.8 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Козулин Сергей Алексеевич | хозяйственный | хозяйственный способ | изгородь | 63.7 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Козулин Сергей Алексеевич | хозяйственный | хозяйственный способ | тепляк | 461.5 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 0 | 5 | 5 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90
| Борзинский | ЛПХ Козулин Сергей Алексеевич | хозяйственный | хозяйственный способ | склад с инструмент | 134.7 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90
37 | Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 21155.398 | 21155.384 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 67.8571 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 13.5714 | 13.5714 | 16 | 52.5 | 52.5 | 65.3571 | 67.8571 | 67.8571
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара для коней | 16884.2 | 21155.384 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | двор для овец | 488.9 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | сенник | 899.798 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | конный двор | 550.6 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | сенник | 501.5 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | сенник | 910.7 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | курятник | 365 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | тепляк | 200.1 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Порываев Андрей Геннадьевич | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | летняя кухня | 354.6 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85
38 | Борзинский | ЛПХ Чеканникова Людмила Владимировна Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 13798.294 | 13798.294 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 85 | [7 empty] | 1 |  |  | 31.6667 | 31.6667 | 48.3333 | 69.1667 | 75 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Чеканникова Людмила Владимировна | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 12716.238 | 13798.294 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37.5 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Чеканникова Людмила Владимировна | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | свинарник | 170.232 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Чеканникова Людмила Владимировна | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
39 | Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич Итог | подрядчик | ООО "Арго" |  | 6602.214 | 6602.214 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 8 | 2019-07-13 | 2019-07-11 | 2019-09-15 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 10.95 | 10.95 | 12.0375 | 71.25 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | двор для скота | 184.685 | 6602.214 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | двор для скота | 657.601 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 95 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | кошара | 2659.103 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 100 | [10 empty] | 28.8 | 28.8 | 37.5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | телятник | 233.119 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | сенник | 825.306 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | сенник | 210.348 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | сенник | 861.271 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Чернов Игорь Васильевич | подрядчик | ООО "Арго" | стайка | 970.781 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Борзинский | ЛПХ Шемякин Андрей Семенович Итог | подрядчик | ООО "Восток" |  | 13590.445 | 13590.445 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | [18 empty] | 56.6667 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 13.3333 | 13.3333 | 20 | 43.3333 | 56 | 56 | 56.6667 | 56.6667
| Борзинский | ЛПХ Шемякин Андрей Семенович | подрядчик | ООО "Восток" | дом для работников | 549.103 | 13590.445 | 2019-07-12 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Шемякин Андрей Семенович | подрядчик | ООО "Восток" | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Шемякин Андрей Семенович | подрядчик | ООО "Восток" | кошара | 12716.238 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 10 | [12 empty] | 30 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 28 | 28 | 30 | 30
41 | Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич Итог | подрядчик | ООО "СДК" |  | 3937.883 | 3937.883 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [20 empty] | 58.3333 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 1.6667 | 5 | 15 | 46.6667 | 49.3333 | 58.3333 | 58.3333
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | жилой дом | 965.076 | 3937.883 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 28 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | тепляк | 1245.113 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | сенник | 216.625 | 0 | [11 empty] | не будет | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | свинарник | 534.221 | 0 | [11 empty] | не будет | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | овчарня | 77.808 | 0 | [11 empty] | не будет | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | навес для скота | 790.924 | 0 | [11 empty] | не будет | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Дягин Михаил Андреевич | подрядчик | ООО "СДК" | загон для скота | 108.116 | 0 | [12 empty] | 5 | [12 empty] | 35 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович Итог | подрядчик | ООО "Арго" |  | 9731.392 | 9731.39 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-09-15 | [17 empty] | 64.2857 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 9.2857 | 19.2857 | 19.2857 | 45 | 60 | 60 | 64.2857 | 64.2857
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | здание-основной производственный комплекс | 3438.426 | 9731.39 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | здание-основной производственный комплекс | 1836.145 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | тепляк | 1913.161 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | навес для скота | 626.368 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | изгородь | 378.852 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 35 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | загон | 498.312 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 35 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Жугдуров Владимир Иванович | подрядчик | ООО "Арго" | зимовье | 1040.128 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
43 | Борзинский | ЛПХ Латыпов Рашит Талгатович Итог | хозяйственный | хозяйственный способ |  | 3155.966 | 3155.652 | 2019-07-08 | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 2019-07-30 | [19 empty] | 96.25 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 1.25 | 5 | 13.125 | 88.75 | 88.75 | 96.25 | 96.25
| Борзинский | ЛПХ Латыпов Рашит Талгатович | хозяйственный | хозяйственный способ | кошара | 2324.297 | 3155.652 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 37.5 | 55 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Латыпов Рашит Талгатович | хозяйственный | хозяйственный способ | загон для скота | 214.192 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Латыпов Рашит Талгатович | хозяйственный | хозяйственный способ | загон для лошадей | 230.363 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Латыпов Рашит Талгатович | хозяйственный | хозяйственный способ | сенник | 387.114 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович Итог | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" |  | 11005.9162 | 11005.91 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 2019-10-15 | [17 empty] | 77.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 16.25 | 16.25 | 33.75 | 75.875 | 75.875 | 76.75 | 77.5 | 77.5
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | кошара | 6039.298 | 11005.91 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 10 | [12 empty] | 30 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 23.5 | 23.5 | 27 | 30 | 30
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | загон для скота | 728.3412 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | раскол | 100.542 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | раскол | 100.542 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | курятник | 703.975 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | свинарник | 1128.334 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | загон для птиц | 91.8132 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | летний свинарник | 581.176 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | изгородь | 378.852 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | сенник | 387.114 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ЛПХ Макаров Виктор Михайлович | подрядчик | ООО "ЧитаАвтоСтрой" | сенник | 765.9288 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич Итог | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. |  | 16898.059 | 16898.03 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | [17 empty] | 55.8333 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 16.6667 | 16.6667 | 17.9167 | 35.8333 | 42.8333 | 53.3333 | 55.8333 | 55.8333
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | водокачка | 290.274 | 16898.03 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 37 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | жилой дом | 1546.711 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | гараж | 911.824 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | летняя кухня | 465.084 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | баня | 325.104 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37 | 55 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | здание-основной производственный комплекс | 3893.102 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | загон для скота | 1764.518 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | сенник | 559.464 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | сенник | 559.464 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | курятник | 937.324 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37 | 37 | 55 | 85 | 85
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | здание-основной производственный комплекс | 4406.698 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ЛПХ Романов Александр Валерьевич | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | навес для скота | 1238.492 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
46 | Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Караев Н.И. Итог | подрядчик | ООО "Элит-Строй" |  | 6969.885 | 6969.89 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-30 | [17 empty] | 81.6667 | [7 empty] | 1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 79 | 79 | 79 | 81.6667 | 81.6667
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Караев Н.И. | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | загон для овец | 518.222 | 6969.89 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Караев Н.И. | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | сенник | 387.114 |  | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Караев Н.И. | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | кошара | 6064.549 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 25 | [12 empty] | 45 | [10 empty] | 2.9 | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45
47 | Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 8938.1686 | 8938.17 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | [17 empty] | 34.5714 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 2.8571 | 20.7143 | 25.2857 | 29.5714 | 29.5714 | 34.5714 | 34.5714
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 5974.54 | 8938.17 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 37 | 37 | 37 | 70 | 70
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | дом для работников | 731.7756 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | вагончик (чабанский домик) | 345.2904 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | гараж | 911.8236 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 87 | [10 empty] | 0 | 0 | 55 | 70 | 85 | 85 | 87 | 87
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | загон для овец | 518.222 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | сенник | 387.114 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Куканов А.К. | подрядчик | ООО "Аполло" | теплица из поликарбоната 6х3 2 шт. | 69.403 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Черенцов Итог | подрядчик | ООО "Элит-Строй" |  | 4227.7372 | 4227.74 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-30 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 29.5 | 30 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Черенцов | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | навес для овец | 790.9236 | 4227.74 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Черенцов | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | загон для скота | 195.246 | 0 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Черенцов | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | загон для скота | 214.192 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 70 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Черенцов | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | кошара | 2791.8144 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 72.5 | 72.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Черенцов | подрядчик | ООО "Элит-Строй" | сенник | 235.5612 | 0 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 9256.003 | 9256 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | [17 empty] | 68.3333 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 15 | 15 | 24.1667 | 65.6667 | 68.3333 | 68.3333 | 68.3333 | 68.3333
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. | подрядчик | ООО "Аполло" | дом для работников | 731.776 | 9256 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 7042.981 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. | подрядчик | ООО "Аполло" | загон | 479.338 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. | подрядчик | ООО "Аполло" | сенник | 311.328 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. | подрядчик | ООО "Аполло" | вагончик (чабанская будка) | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Очиров В.В. | подрядчик | ООО "Аполло" | вагончик (чабанская будка) | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
50 | Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 14870.609 | 14870.61 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 8 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-10-15 | [17 empty] | 65.25 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 13.75 | 13.75 | 15.875 | 56.5 | 65.25 | 65.25 | 65.25 | 65.25
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | дом | 726.958 | 14870.61 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | здание-основной производственный комплекс 360 кв.м. | 3471.348 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 20 | 37 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | тепляк | 2152.024 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | тепляк | 2152.024 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | сенник | 387.114 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | вагончик | 345.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 5319.628 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 17 | [12 empty] | 37 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37
| Борзинский | ПСХК "Хадабулак" стоянка Баранов И.И. | подрядчик | ООО "Аполло" | выгульный двор | 316.223 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 35 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Дульдургинский | Дульдургинский |  |  |  | 15118.62 | 15118.6228 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | [32 empty] | 66.4167 | 69.9167 | 69.9167 | 80 | 85.8333 | 87 | 96 | 96
51 | Дульдургинский | ЛПХ Дашибалбаров Виктор Итог | подрядчик | ИП Гончиков |  | 6686.4 | 6686.3928 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-09-15 | [17 empty] | 92.5 | [8 empty] | 1 |  | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 80 | 80 | 80 | 92.5 | 92.5
| Дульдургинский | ЛПХ Дашибалбаров Виктор | подрядчик | ИП Гончиков | овчарня (кошара) | 6357.4 | 6686.3928 | 2019-06-27 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85
| Дульдургинский | ЛПХ Дашибалбаров Виктор | подрядчик | ИП Гончиков | водокачка | 329 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  | построено | [7 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович Итог | подрядчик | ИП Гончиков |  | 8432.22 | 8432.23 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-09-15 | [17 empty] | 97.5 | [8 empty] | 1 |  | 61.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 80 | 88.3333 | 90 | 97.5 | 97.5
| Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович | подрядчик | ИП Гончиков | баня | 328.579 | 8432.23 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  | построено |  |  |  | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович | подрядчик | ИП Гончиков | стайка | 893.478 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100
| Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович | подрядчик | ИП Гончиков | овчарня (кошара) | 4585.151 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 55 | 85 | 85
| Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович | подрядчик | ИП Гончиков | тепляк | 327.068 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  | построено |  |  |  | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович | подрядчик | ИП Гончиков | жилой дом | 943.496 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 70 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100
| Дульдургинский | ЛПХ Дашицыренов Виктор Дугарович | подрядчик | ИП Гончиков | жилой дом | 1354.448 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 70 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100
| Забайкальский | Забайкальский |  |  |  | 35008.63 | 35008.63 |  | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | [32 empty] | 9.6354 | 20.0677 | 27.4278 | 47.2556 | 51.2222 | 56.8611 | 59.9444 | 59.9444
53 | Забайкальский | ИП Мелентьев Василий Николаевич Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 4863.22 | 4863.22 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-10-10 | [17 empty] | 83.3333 | [7 empty] | 1 |  |  | 35.8333 | 59.1667 | 59.3333 | 70 | 73.3333 | 75 | 83.3333 | 83.3333
| Забайкальский | ИП Мелентьев Василий Николаевич | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 3609.37 | 4863.22 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 7.5 | 37.5 | 38 | 70 | 70 | 75 | 85 | 85
| Забайкальский | ИП Мелентьев Василий Николаевич | подрядчик | ООО "Аполло" | баня | 229.29 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75
| Забайкальский | ИП Мелентьев Василий Николаевич | подрядчик | ООО "Аполло" | чабанский дом | 1024.56 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 90 | 90
54 | Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович малая куладжа Капчил Итог | подрядчик | ООО "Бетонные работы" |  | 3006.09 | 3006.09 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-09-15 | [17 empty] | 5 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович малая куладжа Капчил | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | тепляк для телят | 555.75 | 3006.09 | [11 empty] | не будет восстаналиваться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович малая куладжа Капчил | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | тепляк | 391.75 | 0 | [11 empty] | не будет восстаналиваться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович малая куладжа Капчил | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | загон | 2058.59 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
55 | Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович падь Бянкино Итог | подрядчик | ООО "Бетонные работы" |  | 1371.94 | 1371.94 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-09-15 | [17 empty] | 55 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 11.25 | 28.75 | 29 | 52.5 | 52.5 | 55 | 55 | 55
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович падь Бянкино | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | баня | 229.29 | 1371.94 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович падь Бянкино | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | кошара | 1142.65 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 15 | 37.5 | 38 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90
56 | Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович падь Караганатуй Итог | подрядчик | ООО "Бетонные работы" |  | 1988.41 | 1988.41 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-09-15 | [17 empty] | 47.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 15 | 20 | 29 | 40 | 40 | 47.5 | 47.5 | 47.5
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович падь Караганатуй | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | кошара-2 | 774 | 1988.41 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 20 | 15 | [11 empty] | 55 | [10 empty] | 15 | 20 | 38 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55
| Забайкальский | ИП ГКФХ Баженов Юрий Викторович падь Караганатуй | подрядчик | ООО "Бетонные работы" | чабанский дом | 1214.41 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 20 | [12 empty] | 40 | [10 empty] | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
57 | Забайкальский | ИП ГКФХ Джунушалиев Аблабек Джанышевич Итог | подрядчик | ИП"Пупков" |  | 2526.98 | 2526.98 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 2019-08-15 |  | 2019-10-10 | [17 empty] | 60 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 2.5 | 7.5 | 47.6667 | 53.3333 | 58.3333 | 60 | 60
| Забайкальский | ИП ГКФХ Джунушалиев Аблабек Джанышевич | подрядчик | ИП"Пупков" | кошара | 515.24 | 2526.98 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 17.5 | 38 | 55 | 70 | 75 | 75
| Забайкальский | ИП ГКФХ Джунушалиев Аблабек Джанышевич | подрядчик | ИП"Пупков" | зернохранилище | 171.01 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Забайкальский | ИП ГКФХ Джунушалиев Аблабек Джанышевич | подрядчик | ИП"Пупков" | сенник | 1840.73 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | Забайкальский | ЛПХ Дугаров Батожаб Норбоевич Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 1913.66 | 1913.66 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-08-15 | 2019-07-23 | 2019-10-10 | [17 empty] | 77.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 3.75 | 20 | 46.5 | 62.5 | 67.5 | 75 | 77.5 | 77.5
| Забайкальский | ЛПХ Дугаров Батожаб Норбоевич | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 1062.06 | 1913.66 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 38 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75
| Забайкальский | ЛПХ Дугаров Батожаб Норбоевич | подрядчик | ООО "Аполло" | чабанский дом | 851.6 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 80 | [10 empty] | 7.5 | 37.5 | 55 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80
59 | Забайкальский | ЛПХ Удаев Бадма Владимирович Итог | подрядчик | ИП"Пупков" |  | 4498.29 | 4498.29 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2019-07-23 |  | 2019-10-10 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 2 | 2 | 38 | 55 | 70 | 75 | 75
| Забайкальский | ЛПХ Удаев Бадма Владимирович | подрядчик | ИП"Пупков" | кошара | 4498.29 | 4498.29 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 38 | 55 | 70 | 75 | 75
60 | Забайкальский | ООО "Черноозерское" Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 4650.68 | 4650.68 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-08-10 | 2019-07-27 | 2019-10-10 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 5 | 20 | 55 | 55 | 70 | 75 | 75
| Забайкальский | ООО "Черноозерское" | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 4650.68 | 4650.68 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 0 | 5 | 20 | 55 | 55 | 70 | 75 | 75
61 | Забайкальский | ПСК "Абагайтуйский" Итог | подрядчик | ООО "Аполло" |  | 5098.29 | 5098.29 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-23 | 2019-07-17 | 2019-10-10 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 25 | 53.75 | 54 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75
| Забайкальский | ПСК "Абагайтуйский" | подрядчик | ООО "Аполло" | чабанский дом | 1161.84 | 5098.29 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75
| Забайкальский | ПСК "Абагайтуйский" | подрядчик | ООО "Аполло" | кошара | 3936.45 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 0 | 37.5 | 38 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75
62 | Забайкальский | СХПК "Степной" Итог | подрядчик | ИП"Пупков" |  | 5091.07 | 5091.07 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2019-08-10 |  | 2019-10-10 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | 2 | 13 | 38 | 55 | 70 | 75 | 75
| Забайкальский | СХПК "Степной" | подрядчик | ИП"Пупков" | кошара | 5091.07 | 5091.07 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 20 | [11 empty] | 75 | [10 empty] | 0 | 2 | 13 | 38 | 55 | 70 | 75 | 75
| Краснокаменский | Краснокаменский |  |  |  | 18066.499 | 18066.499 |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | [32 empty] | 45.4167 | 45.4167 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 78.3333 | 85 | 85
63 | Краснокаменский | ИП ГКФХ Авдеев Михаил Олегович Итог | подрядчик | ООО "Воскетастрой" |  | 2230.757 | 2230.757 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-13 | [17 empty] | 70 | [7 empty] | 1 |  |  | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Краснокаменский | ИП ГКФХ Авдеев Михаил Олегович | подрядчик | ООО "Воскетастрой" | кошара | 2230.757 | 2230.757 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
64 | Краснокаменский | ИП ГКФХ Астафьев Герман Юрьевич Итог | подрядчик | ООО "Воскетастрой" |  | 2363.297 | 2363.297 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-09-13 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100
| Краснокаменский | ИП ГКФХ Астафьев Герман Юрьевич | подрядчик | ООО "Воскетастрой" | кошара | 2363.297 | 2363.297 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100
65 | Краснокаменский | ЛПХ Васильев Юрий Геннадьевич Итог | подрядчик | ООО "Воскетастрой" |  | 3964.165 | 3964.165 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-13 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 20 | 20 | 55 | 55 | 70 | 80 | 100 | 100
| Краснокаменский | ЛПХ Васильев Юрий Геннадьевич | подрядчик | ООО "Воскетастрой" | кошара | 3964.165 | 3964.165 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 100 | [10 empty] | 20 | 20 | 55 | 55 | 70 | 80 | 100 | 100
66 | Краснокаменский | ЛПХ Гузёнов Олег Николаевич Итог | подрядчик | ООО "Воскетастрой" |  | 2008.066 | 2008.066 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-13 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 87.5 | 87.5 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Краснокаменский | ЛПХ Гузёнов Олег Николаевич | подрядчик | ООО "Воскетастрой" | кошара | 2008.066 | 2008.066 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 100 | [10 empty] | 87.5 | 87.5 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | Краснокаменский | ЛПХ Климов Анатолий Иванович Итог | подрядчик | ООО "Воскетастрой" |  | 3750.107 | 3750.107 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-13 | [17 empty] | 40 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Краснокаменский | ЛПХ Климов Анатолий Иванович | подрядчик | ООО "Воскетастрой" | кошара | 3750.107 | 3750.107 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 20 | [12 empty] | 40 | [10 empty] | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
68 | Краснокаменский | ЛПХ Сало Эдуард Иванович Итог | подрядчик | ООО "Воскетастрой" |  | 3750.107 | 3750.107 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-13 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 35 | 35 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100
| Краснокаменский | ЛПХ Сало Эдуард Иванович | подрядчик | ООО "Воскетастрой" | кошара | 3750.107 | 3750.107 | 2019-06-28 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 35 | 35 | 70 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100
| Могойтуйский | Могойтуйский |  |  |  | 14541.873 | 14541.86 |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | [32 empty] | 56.3636 | 56.3636 | 73.6364 | 76.3636 | 80.5455 | 85.8182 | 86.7273 | 86.7273
69 | Могойтуйский | ЛПХ Доржижапов Радна-Базар Итог | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" |  | 4264.524 | 4264.52 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-13 | [17 empty] | 93 | [8 empty] | 1 |  | 70 | 70 | 80 | 85 | 91 | 92 | 93 | 93
| Могойтуйский | ЛПХ Доржижапов Радна-Базар | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" | овчарня (кошара) | 4264.524 | 4264.52 | 2019-07-10 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 3 |  | 93 | [10 empty] | 70 | 70 | 80 | 85 | 91 | 92 | 93 | 93
70 | Могойтуйский | ЛПХ Жаргалов Мунко Дашинимаевич Итог | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" |  | 1879.591 | 1879.59 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 2019-09-05 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Могойтуйский | ЛПХ Жаргалов Мунко Дашинимаевич | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" | стайка 8*25 | 799.697 | 1879.59 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 |  | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Могойтуйский | ЛПХ Жаргалов Мунко Дашинимаевич | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" | стайка 9*30 | 1079.894 | 0 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | Могойтуйский | Агрокооператив "Дружба" Стоянка 1 Итог | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" |  | 659.913 | 659.91 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-08-25 | [17 empty] | 95 | [8 empty] | 1 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
| Могойтуйский | Агрокооператив "Дружба" Стоянка 1 | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" | жилой дом | 659.913 | 659.91 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  | 95 | [10 empty] | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
72 | Могойтуйский | Агрокооператив "Дружба" Стоянка 2 Итог |  | ООО "Тепловые энергетические сети" |  | 4291.351 | 4291.35 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-09-10 | [17 empty] | 86 | [7 empty] | 1 |  |  | 37.5 | 37.5 | 65 | 70 | 72 | 85 | 86 | 86
| Могойтуйский | Агрокооператив "Дружба" Стоянка 2 | подрядчик | ООО "Тепловые энергетические сети" | овчарня | 4291.351 | 4291.35 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [9 empty] | 1 |  | 86 | [10 empty] | 37.5 | 37.5 | 65 | 70 | 72 | 85 | 86 | 86
73 | Могойтуйский | Агрокооператив "Кусочи" Итог | подрядчик | ООО СК "Капитель" |  | 3446.494 | 3446.49 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 2019-09-01 | [17 empty] | 53 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 53 | 53
| Могойтуйский | Агрокооператив "Кусочи" | подрядчик |  | овчарня (кошара) | 3446.494 | 3446.49 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 33 | [12 empty] | 53 | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | 25 | 30 | 35 | 50 | 53 | 53
| Нерчинский | Нерчинский |  |  |  | 2781.562 | 2781.56 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | [32 empty] | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 65 | 70 | 70
74 | Нерчинский | ИП ГКФХ Кочетыгов Анатолий Александрович Итог | подрядчик | ИП Забелин |  | 2781.562 | 2781.56 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | 2019-10-15 | [17 empty] | 70 | [7 empty] | 1 |  |  | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 65 | 70 | 70
| Нерчинский | ИП ГКФХ Кочетыгов Анатолий Александрович | подрядчик | ИП Забелин | хозяйственная постройка (стая №1) | 391.768 | 2781.56 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 |  | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Нерчинский | ИП ГКФХ Кочетыгов Анатолий Александрович | подрядчик | ИП Забелин | хозяйственная постройка (телятник) | 390.671 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [10 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Нерчинский | ИП ГКФХ Кочетыгов Анатолий Александрович | подрядчик | ИП Забелин | хозяйственная постройка (кошара для содержания овец) | 1519.873 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 30 | [12 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | 50 | 50
| Нерчинский | ИП ГКФХ Кочетыгов Анатолий Александрович | подрядчик | ИП Забелин | хозяйственная постройка (склад для хранения сельскохозяйственного инвентаря) | 87.482 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нерчинский | ИП ГКФХ Кочетыгов Анатолий Александрович | подрядчик | ИП Забелин | хозяйственная постройка (стая №2) | 391.768 | 0 | [11 empty] | да | 5 |  | 35 | [11 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Оловяннинский | Оловяннинский |  |  |  | 25446.54 | 25446.52 |  | 12 | 3 | 9 | 3 | 8 | [32 empty] | 9.3162 | 10.0342 | 19.1709 | 28.6218 | 40.1282 | 44.2628 | 49.8953 | 50.2799
75 | Оловяннинский | ИП Гурулев Иван Викторович Итог | хозяйственный | ООО СК "Багульник" |  | 197.643 | 197.64 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2019-07-20 |  | 2019-09-15 | [17 empty] | 95 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 2 | 45 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95
| Оловяннинский | ИП Гурулев Иван Викторович | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 197.643 | 197.64 | 2019-07-10 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 95 | [10 empty] | 0 | 2 | 45 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95
76 | Оловяннинский | ИП ГКФХ Бабуев Иван Батоевич Итог | хозяйственный | ООО "Дрим" |  | 3014.479 | 3014.48 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | [17 empty] | 46.6667 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 18.3333 | 18.3333 | 28.3333 | 30 | 45 | 45 | 46.6667 | 46.6667
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Бабуев Иван Батоевич | хозяйственный | ООО "Дрим" | животноводческое помещение для овец | 1880.615 | 3014.48 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Бабуев Иван Батоевич | хозяйственный | ООО "Дрим" | животноводческое помещение для КРС | 617.553 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Бабуев Иван Батоевич | хозяйственный | ООО "Дрим" | чабанский дом | 516.311 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 55 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100
77 | Оловяннинский | ИП ГКФХ Батраков Сергей Михайлович Итог | хозяйственный | ООО СК "Багульник" |  | 2436.381 | 2436.37 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | [17 empty] | 20 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 20 | 20
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Батраков Сергей Михайлович | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 555.766 | 2436.37 | 2019-07-10 | [10 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 20
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Батраков Сергей Михайлович | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для овец | 1880.615 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20
78 | Оловяннинский | ИП ГКФХ Жамсаранова Елена Алексеевна Итог | хозяйственный | ООО "Дрим" |  | 1855.887 | 1855.89 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | [17 empty] | 45 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 6.25 | 30 | 30 | 42.5 | 45
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Жамсаранова Елена Алексеевна | хозяйственный | ООО "Дрим" | животноводческое помещение для КРС | 1339.576 | 1855.89 | 2019-07-11 | [10 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
| Оловяннинский | ИП ГКФХ Жамсаранова Елена Алексеевна | хозяйственный | ООО "Дрим" | чабанский дом | 516.311 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 12.5 | 55 | 55 | 80 | 85
79 | Оловяннинский | ЛПХ Акопян Сергей Георгиевич Итог | хозяйственный | ООО СК "Багульник" |  | 1098.525 | 1098.53 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2019-08-01 |  | 2019-09-15 | [17 empty] | 18.5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 12.5 | 18.5 | 18.5
| Оловяннинский | ЛПХ Акопян Сергей Георгиевич | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 686.826 | 1098.53 | 2019-07-08 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 12 | [12 empty] | 32 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 20 | 32 | 32
| Оловяннинский | ЛПХ Акопян Сергей Георгиевич | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 411.699 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
80 | Оловяннинский | ЛПХ Антошкина Светлана Владиславна Итог | подрядчик | ИП Шафиков Ф.Р. |  | 1338.032 | 1338.03 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-08-20 | [17 empty] | 100 | [9 empty] | 1 | 55 | 55 | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100
| Оловяннинский | ЛПХ Антошкина Светлана Владиславна | подрядчик | ИП Шафиков Ф.Р. | животноводческое помещение для скота | 1338.032 | 1338.03 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 55 | 55 | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100
81 | Оловяннинский | ЛПХ Жапов Цырен-Жап Итог | хозяйственный | ООО СК "Багульник" |  | 1102.324 | 1102.33 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2019-07-16 |  | 2019-09-15 | [17 empty] | 20 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20
| Оловяннинский | ЛПХ Жапов Цырен-Жап | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для овец | 360.24 | 1102.33 | 2019-07-09 | [10 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20
| Оловяннинский | ЛПХ Жапов Цырен-Жап | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 432.297 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20
| Оловяннинский | ЛПХ Жапов Цырен-Жап | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | чабанский дом | 309.787 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20
82 | Оловяннинский | ЛПХ Лесь Татьяна Сергеевна Итог | хозяйственный | ООО СК "Багульник" |  | 1990.93 | 1990.94 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 2019-07-15 |  | 2019-09-15 | [17 empty] | 33.75 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 12.5 | 28.75 | 33.75 | 33.75
| Оловяннинский | ЛПХ Лесь Татьяна Сергеевна | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для овец | 494.036 | 1990.94 | 2019-07-09 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 55 | 55 | 55
| Оловяннинский | ЛПХ Лесь Татьяна Сергеевна | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 670.796 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 20 | [12 empty] | 40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 40 | 40
| Оловяннинский | ЛПХ Лесь Татьяна Сергеевна | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | чабанский дом | 516.311 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20
| Оловяннинский | ЛПХ Лесь Татьяна Сергеевна | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | чабанский дом | 309.787 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20
83 | Оловяннинский | ЛПХ Сангин Юрий Иванович Итог | хозяйственный | ООО СК "Багульник" |  | 4584.588 | 4584.56 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2019-07-15 |  | 2019-09-15 | [17 empty] | 55 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0.66667 | 2 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55
| Оловяннинский | ЛПХ Сангин Юрий Иванович | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 1880.615 | 4584.56 | 2019-07-11 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55
| Оловяннинский | ЛПХ Сангин Юрий Иванович | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для овец | 1880.615 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55
| Оловяннинский | ЛПХ Сангин Юрий Иванович | хозяйственный | ООО СК "Багульник" | животноводческое помещение для КРС | 823.358 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 20 | 55 | 55 | 55 | 55
84 | Оловяннинский | ЛПХ Ходжаев Хайдархон Сафоевич Итог | хозяйственный | ООО "Дрим" |  | 1669.595 | 1669.59 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2019-07-15 |  | 2019-09-15 | [17 empty] | 75 | [7 empty] | 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 55 | 70 | 70 | 72.5 | 75
| Оловяннинский | ЛПХ Ходжаев Хайдархон Сафоевич | хозяйственный | ООО "Дрим" | животноводческое помещение для КРС | 988.064 | 1669.59 | 2019-07-09 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Оловяннинский | ЛПХ Ходжаев Хайдархон Сафоевич | хозяйственный | ООО "Дрим" | чабанский дом | 681.531 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 95 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 85 | 90 | 95
85 | Оловяннинский | СХА "Улан-Сэсэг" Стоянка1 Итог | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. |  | 2396.926 | 2396.93 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | [17 empty] | 90 | [8 empty] | 1 |  | 37.5 | 37.5 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Оловяннинский | СХА "Улан-Сэсэг" Стоянка1 | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | чабанский дом | 516.311 | 2396.93 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 95 | [10 empty] | 5 | 5 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95
| Оловяннинский | СХА "Улан-Сэсэг" Стоянка1 | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | животноводческое помещение для лошадей | 1880.615 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
86 | Оловяннинский | СХА "Улан-Сэсэг" Стоянка2 Итог |  | ИП Дашибалбарова Р.Ц. |  | 3761.23 | 3761.23 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-09-15 | [17 empty] | 85 | [7 empty] | 1 |  |  | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 27.5 | 55 | 85 | 85
| Оловяннинский | СХА "Улан-Сэсэг" Стоянка2 | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | животноводческое помещение для овец | 1880.615 | 3761.23 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 20 | 55 | 55 | 85 | 85
| Оловяннинский | СХА "Улан-Сэсэг" Стоянка2 | подрядчик | ИП Дашибалбарова Р.Ц. | животноводческое помещение для овец | 1880.615 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | Ононский |  |  |  | 113977.119 | 110875.47 |  | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | [32 empty] | 15.2181 | 20.798 | 23.707 | 28.9285 | 34.2526 | 39.1122 | 43.4243 | 43.4243
87 | Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 7023.409 | 7023.41 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-14 | [17 empty] | 69.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 45.5 | 54.4 | 61.4 | 62.4 | 64.8 | 68.4 | 69.8 | 69.8
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | свинарник | 254.938 | 7023.41 | 2019-07-03 | [10 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | баня | 253.379 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 89 | [10 empty] | 65 | 70 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 2949.434 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 30 | 30 | не будет восстанавливаться |  |  | 5 | [7 empty] | 85 | [10 empty] | 50 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | подсобное помещение | 150.731 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 1274.093 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 47.5 | 55 | 60 | 65 | 65 | 83 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | дом | 1349.292 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | да |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 65 | 70 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | кухня теплая | 405.414 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Батоев Сергей Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 386.128 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 11019.397 | 11019.4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-14 | [17 empty] | 84.25 | [7 empty] | 1 |  |  | 34 | 61 | 61 | 67 | 71.75 | 81.5 | 84.25 | 84.25
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | жилой дом | 571.538 | 11019.4 | 2019-07-03 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 25 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 4838.514 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 79 | 79 | 79 | 81 | 85 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | здание водонососной | 229.506 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | летняя кухня | 413.647 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | стригальный пункт | 448.834 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 27 | [11 empty] | 82 | [10 empty] | 5 | 55 | 55 | 55 | 70 | 79 | 82 | 82
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 4324.309 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 55 | 79 | 81 | 82 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Болотов Тумынтоктохо Батомункуевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 193.049 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия Итог | подрядчик |  |  | 17310.253 | 17310.25 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-10-15 | [17 empty] | 41.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 15.2 | 15.2 | 19.8 | 20.6 | 26.2 | 41.2 | 41.2
| Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | козлятник | 265.898 | 17310.25 | 2019-07-01 | [10 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | овчарня | 8140.1 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 3 | [11 empty] | 58 | [10 empty] | 20 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 58 | 58
| Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | овчарня | 3934.544 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 18 | [12 empty] | 38 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 38 | 38
| Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | коровник | 3934.544 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 20 | 20 | 20 | 24 | 52 | 55 | 55
| Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | телятник | 786.335 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 5 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 55 | 55
| Ононский | ИП ГКФХ Гудаков Эрдэм Эрдынеевия | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | выгульные дворы | 248.832 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 10610.226 | 10610.21 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-14 | [17 empty] | 70.8 | [7 empty] | 1 |  |  | 30.2 | 42.6 | 42.6 | 52.6 | 56 | 57.6 | 70.8 | 70.8
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | административно-бытовое здание | 708.984 | 10610.21 | 2019-07-04 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 65 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | административно-бытовое здание | 713.792 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 241.142 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 476.59 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 2047.933 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 16 | 26 | 26 | 76 | 80 | 85 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 5911.061 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Дамдинов Павел Галсанович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | телятник | 510.724 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 89 | [10 empty] | 0 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 89 | 89
91 | Ононский | ИП ГКФХ Догбаев Чингис Александрович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 5737.491 | 5737.49 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-14 | [17 empty] | 86 | [7 empty] | 1 |  |  | 57 | 70 | 70 | 80.5 | 85 | 86 | 86 | 86
| Ононский | ИП ГКФХ Догбаев Чингис Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | жилой дом | 1307.82 | 5737.49 | 2019-07-01 | [8 empty] | 2019-09-14 |  | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 65 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ИП ГКФХ Догбаев Чингис Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 4281.188 | 0 | [9 empty] | 2019-09-14 |  |  | 5 | 15 | 35 | 27 | [11 empty] | 82 | [10 empty] | 49 | 55 | 55 | 76 | 80 | 82 | 82 | 82
| Ононский | ИП ГКФХ Догбаев Чингис Александрович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 148.483 | 0 | [9 empty] | 2019-09-14 |  | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 6148.312 | 6148.31 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-14 | [17 empty] | 87.8 | [7 empty] | 1 |  |  | 50.6 | 60 | 64.6 | 74.8 | 82.2 | 84 | 87.8 | 87.8
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | кухня теплая | 179.734 | 6148.31 | 2019-07-01 | [10 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 248.832 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 476.59 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | телятник | 485.567 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 5 | 20 | 20 | 60 | 70 | 73 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | жилой дом | 1112.03 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | склад | 470.933 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 2069.684 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 55 | 55 | 58 | 64 | 76 | 82 | 85 | 85
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | баня | 206.636 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 75 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ИП ГКФХ Насретдинов Афгат Фагатович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | гараж | 898.306 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 89 | [10 empty] | 48 | 55 | 75 | 80 | 85 | 85 | 89 | 89
93 | Ононский | ИП ГКФХ Цыремпилов Батор Иванович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 3550.973 | 3550.98 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-14 | [17 empty] | 79 | [7 empty] | 1 |  |  | 5 | 5 | 20 | 24 | 48 | 52 | 79 | 79
| Ононский | ИП ГКФХ Цыремпилов Батор Иванович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 3235.666 | 3550.98 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 24 | [11 empty] | 79 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 24 | 48 | 52 | 79 | 79
| Ононский | ИП ГКФХ Цыремпилов Батор Иванович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 315.307 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Ононский | КФХ Базаров Зорикто Санжимитупович Итог | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. |  | 3101.621 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-09-14 | [17 empty] | 79.3333 | [7 empty] | 1 |  |  | 56.25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79.3333 | 79.3333 | 79.3333
| Ононский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | коровник | 2518.55 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 10 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 68 | [10 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68
| Ононский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | подсобные здания | 303.194 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 | 100 | [10 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100
| Ононский | ЛПХ Базаров Зорикто Санжимитупович | подрядчик | ИП Макарченко Д.А. | свинарник | 279.877 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 10 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 70 | [10 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
95 | Ононский | ЛПХ Аюшеев Чингис Ширапович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 2595.534 | 2595.53 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-05 | [17 empty] | 82 | [7 empty] | 1 |  |  | 5 | 5 | 11 | 38 | 45 | 61 | 82 | 82
| Ононский | ЛПХ Аюшеев Чингис Ширапович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 637.698 | 2595.53 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 27 | [11 empty] | 82 | [10 empty] | 5 | 5 | 11 | 38 | 45 | 61 | 82 | 82
| Ононский | ЛПХ Аюшеев Чингис Ширапович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 943.284 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Аюшеев Чингис Ширапович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | корвник | 294.58 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Аюшеев Чингис Ширапович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 719.972 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Ононский | ЛПХ Бальжимаев Дашинима Батирович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 4289.97 | 4289.97 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-05 | [17 empty] | 76 | [7 empty] | 1 |  |  | 5 | 5 | 7 | 31 | 38 | 52 | 76 | 76
| Ононский | ЛПХ Бальжимаев Дашинима Батирович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 1320.12 | 4289.97 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 21 | [11 empty] | 76 | [10 empty] | 5 | 5 | 7 | 31 | 38 | 52 | 76 | 76
| Ононский | ЛПХ Бальжимаев Дашинима Батирович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 1564.733 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Бальжимаев Дашинима Батирович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | телятник теплый | 600.371 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Бальжимаев Дашинима Батирович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 804.746 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Ононский | ЛПХ Догбаев Александр Дугарович Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 2504.658 | 2504.66 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-14 | [17 empty] | 89.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 39.5 | 52.5 | 52.5 | 70 | 87.5 | 87.5 | 89.5 | 89.5
| Ононский | ЛПХ Догбаев Александр Дугарович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | кухня теплая | 580.916 | 2504.66 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 65 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ЛПХ Догбаев Александр Дугарович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | навес для с/х техники | 148.931 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Догбаев Александр Дугарович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | баня | 183.942 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Догбаев Александр Дугарович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | гараж для с/х техники | 1148.166 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 89 | [10 empty] | 14 | 20 | 20 | 55 | 85 | 85 | 89 | 89
| Ононский | ЛПХ Догбаев Александр Дугарович | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | свинарник | 442.703 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 8345.711 | 8345.71 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-09-14 | [17 empty] | 62 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 37.3333 | 47.3333 | 47.3333 | 54.1667 | 56.8333 | 57.3333 | 62 | 62
| Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | хозяйственные постройки | 493.128 | 8345.71 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 89 | [10 empty] | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 89 | 89
| Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 959.087 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | жилой дом | 1043.942 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 90 | [10 empty] | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90
| Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | коровник | 576.89 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20
| Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | гараж для с/х техники | 280.267 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 88 | [10 empty] | 65 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88
| Ононский | ЛПХ Дугаров Шимит-Доржи Бадмаевич | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 4992.397 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 14 | 27 | 27 | 65 | 76 | 79 | 85 | 85
99 | Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович Итог | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" |  | 5929.077 | 5929.06 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-09-21 | [17 empty] | 75.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 8.5 | 23 | 37.5 | 42 | 54 | 69.25 | 75.5 | 75.5
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | гараж | 695.393 | 5929.06 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 27 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 84 | [10 empty] | 0 | 20 | 37.5 | 40 | 40 | 79 | 84 | 84
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | баня | 183.942 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 28 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 86 | [10 empty] | 27 | 52 | 55 | 65 | 77 | 82 | 86 | 86
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | хозяйственные постройки | 295.562 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | коровник зимний | 1845.514 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 27 | [12 empty] | 47 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | 37 | 47 | 47
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | овчарня | 694.168 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | коровник летний | 734.909 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | Курятник | 175.913 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | жилой дом | 1043.942 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 27 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 85 | [10 empty] | 7 | 20 | 37.5 | 67 | 75 | 79 | 85 | 85
| Ононский | ЛПХ Жигжидэй Цыдып Базарович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | Свинарник | 259.734 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Ононский | ЛПХ Надцалов Цыден Итог | подрядчик | ООО "ВС-инженеринг" |  | 5819.329 | 5819.32 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-10-01 | [17 empty] | 64.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 15 | 35.25 | 47.75 | 62.75 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| Ононский | ЛПХ Надцалов Цыден | подрядчик | ООО "ВС-инженеринг" | гараж | 517.124 | 5819.32 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 29 | [11 empty] | 84 | [10 empty] | 20 | 41 | 45 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84
| Ононский | ЛПХ Надцалов Цыден | подрядчик | ООО "ВС-инженеринг" | баня | 218.748 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 20 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| Ононский | ЛПХ Надцалов Цыден | подрядчик | ООО "ВС-инженеринг" | дом | 328.632 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 24 | [11 empty] | 79 | [10 empty] | 20 | 45 | 61 | 74 | 79 | 79 | 79 | 79
| Ононский | ЛПХ Надцалов Цыден | подрядчик | ООО "ВС-инженеринг" | кухня теплая | 333.694 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Надцалов Цыден | подрядчик | ООО "ВС-инженеринг" | овчарня | 4421.131 | 0 | [12 empty] | 5 | 5 | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
101 | Ононский | ЛПХ Рыгзынова Бимба Цырендоржиевна Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 5211.445 | 5211.45 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-14 | [17 empty] | 71.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 2.5 | 2.5 | 3 | 19 | 20 | 66.5 | 71.5 | 71.5
| Ононский | ЛПХ Рыгзынова Бимба Цырендоржиевна | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 3743.506 | 5211.45 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | 35 | 3 | [11 empty] | 58 | [10 empty] | 5 | 5 | 6 | 38 | 40 | 48 | 58 | 58
| Ононский | ЛПХ Рыгзынова Бимба Цырендоржиевна | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | выгульные дворы | 1075.12 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Рыгзынова Бимба Цырендоржиевна | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | хозяйственные постройки | 392.819 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85
102 | Ононский | ЛПХ Саганов Эрдени Дондокович Итог | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" |  | 9499.303 | 9499.31 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-10-01 | [17 empty] | 44.75 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9.6667 | 16.5 | 26.25 | 33.25 | 38.5 | 41.5 | 44.75 | 44.75
| Ононский | ЛПХ Саганов Эрдени Дондокович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | телятник | 2934.342 | 9499.31 | 2019-07-01 | [11 empty] | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Ононский | ЛПХ Саганов Эрдени Дондокович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | коровник | 2297.29 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Саганов Эрдени Дондокович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | овчарня | 3330.29 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 15 | [11 empty] | 70 | [10 empty] | 7.5 | 9 | 37 | 52 | 55 | 67 | 70 | 70
| Ононский | ЛПХ Саганов Эрдени Дондокович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | выгульные дворы | 645.066 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Саганов Эрдени Дондокович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | жилой дом | 292.315 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 89 | [10 empty] | 20 | 37 | 48 | 61 | 79 | 79 | 89 | 89
103 | Ононский | ЛПХ Цыденов Жамбал-Доржо Батожаргалович Итог | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" |  | 3042.154 | 3042.15 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-09-06 | [17 empty] | 30.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 5 | 9.25 | 13.5 | 22 | 27.5 | 30.5 | 30.5
| Ононский | ЛПХ Цыденов Жамбал-Доржо Батожаргалович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | овчарня | 1967.034 | 3042.15 | 2019-07-01 | [10 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 6 | [11 empty] | 61 | [10 empty] | 5 | 10 | 18.5 | 27 | 44 | 55 | 61 | 61
| Ононский | ЛПХ Цыденов Жамбал-Доржо Батожаргалович | подрядчик | ООО "Электротехническая компания" | выгульные дворы | 1075.12 | 0 | [27 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Ононский | ЛПХ Цыренов Баир Итог | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" |  | 2238.256 | 2238.26 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-09-14 | [17 empty] | 39 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 16 | 19.5 | 26.5 | 39 | 39
| Ононский | ЛПХ Цыренов Баир | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | телятник | 357.416 | 2238.26 | 2019-07-01 | [10 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Цыренов Баир | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | стая (корвник) | 306.577 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | 35 | 3 | [11 empty] | 58 | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 27 | 34 | 48 | 58 | 58
| Ононский | ЛПХ Цыренов Баир | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | летняя кухня | 298.507 | 0 | [12 empty] | 5 | 15 | [13 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20
| Ононский | ЛПХ Цыренов Баир | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | свинарник | 476.59 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Цыренов Баир | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | теплица | 10.036 | 0 | [11 empty] | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | ЛПХ Цыренов Баир | подрядчик | ООО "Улан-Удэ сервис" | овчарня | 789.13 | 0 | [7 empty] | 2019-07-18 |  |  |  | не будет восстанавливаться | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаев А.Д. № 1 | подрядчик | ООО "Сфера" |  | 7013.264 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | [20 empty] | 36.6667 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.0046296 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667 | 36.6667
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаев А.Д. | подрядчик | ООО "Сфера" | стригальный пункт | 453.665 | [12 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаев А.Д. | подрядчик | ООО "Сфера" | овчарня | 3934.544 | [13 empty] | 5 | 15 | 5 | [12 empty] | 25 | [10 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаев А.Д. | подрядчик | ООО "Сфера" | жилой дом | 1112.03 | [13 empty] | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаев А.Д. | подрядчик | ООО "Сфера" | жилой дом | 1513.025 | [12 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаева А.У. № 2 | подрядчик | ООО "Сфера" |  | 2724.416 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | [20 empty] | 39.75 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 3.6 | 13.4 | 28 | 39.75 | 39.75 | 39.75
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаева А.У. | подрядчик | ООО "Сфера" | хозяйственные постройки | 269.066 | [28 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаева А.У. | подрядчик | ООО "Сфера" | овчарня | 479.59 | [13 empty] | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 16 | 25 | 50 | 55 | 55 | 55
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаева А.У. | подрядчик | ООО "Сфера" | жилой дом | 1117.144 | [13 empty] | 5 | 15 | 35 | 10 | [11 empty] | 65 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 65 | 65 | 65
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаева А.У. | подрядчик | ООО "Сфера" | баня | 278.823 | [13 empty] | 5 | 15 | 17 | [12 empty] | 37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 37 | 37 | 37
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Догбаева А.У. | подрядчик | ООО "Сфера" | выгульные дворы | 579.793 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
107 | Ононский | СХК "Красная Ималка" Аюшеева Т.В. № 3 | подрядчик | ООО "Сфера" |  | 2488.691 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | [20 empty] | 53.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 21 | 44.5 | 53.5 | 53.5
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Аюшеева Т.В. | подрядчик | ООО "Сфера" | телятник | 786.335 | [28 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Аюшеева Т.В. | подрядчик | ООО "Сфера" | жилой дом | 1112.03 | [13 empty] | 5 | 15 | 30 | [12 empty] | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Аюшеева Т.В. | подрядчик | ООО "Сфера" | баня | 271.823 | [12 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 55 | 55
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Аюшеева Т.В. | подрядчик | ООО "Сфера" | выгульные дворы | 318.503 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
108 | Ононский | СХК "Красная Ималка" Раимов Р. № 4 | подрядчик | ООО "Сфера" |  | 2645.643 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | [20 empty] | 31 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 4.5 | 11 | 16 | 26 | 31 | 31
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Раимов Р. | подрядчик | ООО "Сфера" | коровник | 2297.29 | [12 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 5 | [11 empty] | 60 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 | 20 | 30 | 50 | 60 | 60
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Раимов Р. | подрядчик | ООО "Сфера" | выгульные дворы | 348.353 | [12 empty] | да | 2 | [14 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
109 | Ононский | СХК "Красная Ималка" Цыденов И. № 5 | подрядчик | ООО "Сфера" |  | 5429.166 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | [20 empty] | 27.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.66667 | 1.5 | 7 | 10 | 15 | 17.5 | 27.5 | 27.5
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Цыденов И. | подрядчик | ООО "Сфера" | коровник | 4849.373 | [13 empty] | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 3 | 14 | 20 | 30 | 35 | 55 | 55
| Ононский | СХК "Красная Ималка" Цыденов И. | подрядчик | ООО "Сфера" | выгульные дворы | 579.793 | [28 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приаргунский | Приаргунский |  |  |  | 12546.346 | 12546.36 |  | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | [32 empty] | 0.60938 | 1.5469 | 7.9219 | 14.0234 | 18.125 | 21.6875 | 23.4531 | 29.5469
110 | Приаргунский | ИП ГКФХ Мурзин Александр Николаевич Итог | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. |  | 2852.634 | 2852.63 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 2019-10-09 | [17 empty] | 30.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 13.5 | 25 | 25 | 26.5 | 30.5 | 30.5
| Приаргунский | ИП ГКФХ Мурзин Александр Николаевич | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | двор | 440.893 | 2852.63 | 2019-07-12 | [10 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приаргунский | ИП ГКФХ Мурзин Александр Николаевич | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | кошара | 2411.741 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 6 | [11 empty] | 61 | [10 empty] | 4 | 4 | 27 | 50 | 50 | 53 | 61 | 61
111 | Приаргунский | ЛПХ Галушкина Валентина Анатольевна Итог | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. |  | 2565.037 | 2565.05 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 2019-10-09 | [17 empty] | 35 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 13.75 | 21.875 | 35 | 35 | 35 | 35
| Приаргунский | ЛПХ Галушкина Валентина Анатольевна | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | сенник | 237.966 | 2565.05 | 2019-07-12 | [26 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приаргунский | ЛПХ Галушкина Валентина Анатольевна | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | двор | 188.467 | 0 | [11 empty] | да | [15 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приаргунский | ЛПХ Галушкина Валентина Анатольевна | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | кошара | 1626.445 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | [12 empty] | 55 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 55 | 55 | 55 | 55
| Приаргунский | ЛПХ Галушкина Валентина Анатольевна | подрядчик | ИП Бурцева Ю.Ю. | дом | 512.159 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 15 | 35 | 30 | [11 empty] | 85 | [10 empty] | 0 | 1 | 55 | 55 | 85 | 85 | 85 | 85
112 | Приаргунский | ЛПХ Киселев Николай Владимирович Итог | подрядчик | ООО "Стройгарант" |  | 6413.734 | 6413.74 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 2019-10-09 | [17 empty] | 12.75 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 9.5 | 12.75 | 12.75
| Приаргунский | ЛПХ Киселев Николай Владимирович | подрядчик | ООО "Стройгарант" | ограждение | 469.243 | 6413.74 | 2019-07-12 | [10 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Приаргунский | ЛПХ Киселев Николай Владимирович | подрядчик | ООО "Стройгарант" | деревянный дом | 754.025 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Приаргунский | ЛПХ Киселев Николай Владимирович | подрядчик | ООО "Стройгарант" | кошара | 5091.066 | 0 | [11 empty] | да | 5 | 14 | 17 | [12 empty] | 36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 36 | 36
| Приаргунский | ЛПХ Киселев Николай Владимирович | подрядчик | ООО "Стройгарант" | тепляк | 99.4 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
113 | Приаргунский | ЛПХ Верхотурова Галина Александровна Итог | хозяйственный | хозяйственный способ |  | 714.941 | 714.94 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2019-07-25 | 2019-07-19 | 2019-09-30 | [17 empty] | 47.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 47.5
| Приаргунский | ЛПХ Верхотурова Галина Александровна | хозяйственный | хозяйственный способ | водокачка | 74.304 | 714.94 | 2019-07-10 | [10 empty] | да | 5 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Приаргунский | ЛПХ Верхотурова Галина Александровна | хозяйственный | хозяйственный способ | ограждение | 640.637 | 0 | [11 empty] | да | 5 | [12 empty] | 85 |  | 90 | [10 empty] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 90
[46 empty] | 26.2824 | 30.3089 | 39.2943 | 46.8389 | 55.639 | 59.2557 | 64.7448 | 65.9514