|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к письму Министерства финансовЗабайкальского краяот 27.07.2018 года № 01/2-13- |

**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы**

 **Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом**

**на 2014-2020 годы» за I полугодие 2018 года.**

**Министерство финансов Забайкальского края**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ответственный исполнитель)

| **№****п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события**  | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события****(выполнено /** **не выполнено)** | **Результат реализации** **мероприятия** | **Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчи-вости бюджета Забайкальского края»** | **Министерство финансов Забайкальского края** |  |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполне-ния бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Подготовка отчета об исполнении консолидированного бюджета Забайкальского края за 2017 год |  | Выполнено |  Отчет об исполнении консолидированного бюджета Забайкальского края за 2017 год представлен в Министерство финансов Российской Федерации в установленные сроки. |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Подготовка проекта закона Забайкальского края «Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год» |  | Выполнено |  Проект закона «Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год» представлен в Правительство Забайкальского края своевременно.  Годовой отчет об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год одобрен распоряжением Правительства Забайкальского края от 22.05.2018 года № 208-р. Публичные слушания по проекту закона Забайкальского края «Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год» проведены 08.06.2018 года. Постановлением Законодательного Собрания от 04.07.2018 года № 208 проект закона Забайкальского края «Об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год» принят в первом чтении. |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4. Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональными финан-сами Забайкальского края» |  | Выполнено |  Проект постановления «О государственной информационной системе «Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края» находится на правовой экспертизе в государственно-правовом управлении Губернатора Забайкальского края. |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Совершенствование программно-целевых методов управления»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Формирование реестра расходных обя-зательств Забайкальского края и свода реестров расходных обязательств муниципальных образо-ваний Забайкальского края |  | Выполнено |  Реестр расходных обязательств Забайкальского края и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Забайкальского края представлены в Министерство финансов Российской Федерации своевременно – 15.06.2018 года. |  |
|  | Контрольное событие 1.2.3. Разработка методических рекомендаций по формированию обоснований бюджетных ассигнований |  | Выполнено |  Методические рекомендации по формированию обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период утверждены приказом Министерства финансов Забайкальского края от 11.05.2017 года № 111-пд (в редакции от 30.03.2018 года № 75-пд).. |  |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |  | Выполнено |  Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год, а также по состоянию на 01.04.2018 года и 01.07.2018 года проведена в установленные сроки. Результаты проведенного мониторинга размещены на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в разделе «Реформирование финансов / Повышение эффективности бюджетных расходов». |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. «Управление государственным долгом Забайкальского края»** | **Министерство финансов Забайкальского края** |  |  |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Мониторинг муниципального долга |  | Выполнено |  В срок до 01.07.2018 годапроведен мониторинг муниципального долга за 2017 год и разработаны рекомендации по его снижению в 2018 году.В 2018 году мониторинг муниципального долга проводится ежемесячно. В рамках данного мониторинга анализируется соотношение предельного объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 13.02.2018 года № 53 «О некоторых вопросах реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края» с 23 муниципальными образованиями заключены Соглашения о проведении реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга Забайкальского края»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2 Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций |  | Выполнено |  Проводится работа по мониторингу процентных ставок по кредитам, путем отслеживания данных на электронной торговой площадке «РТС-тендер» по размещенным аукционам субъектами Российской Федерации и официальных запросов у кредитных организаций Забайкальского края по информации о действующих процентных ставках. При наличии тенденции к снижению средних ставок, под которую кредитуются субъекты Российской Федерации, в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края, проводится работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим государственным контрактам, а так же перекредитование долговых обязательств края под более низкие процентные ставки. В результате проделанной работы экономия расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края составила 81,9 млн. рублей |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Совершенствование межбюджетных отноше-ний»** | **Министерство финансов Забайкальского края** |  |  |  |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Планирование и предоставление меж-бюджетных трансфер-тов местным бюджетам муниципальных образований»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2.2. Проведение коллегии Министерства финансов Забайкальского края по итогам работы Министерства финансов Забайкальского края в 2017 году и задачах на 2018 год |  | Выполнено |  15.03.2018 года состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства финансов Забайкальского края по итогам работы в 2017 году и задачах на 2019 год.  Решение коллегии «О предварительных итогах исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края за 2017 год и задачах на 2018 год» направлены в адрес исполнительных органов государственной власти, глав муниципальных образований и руководителей финансовых органов. |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4. «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок»** | **Министерство финансов Забайкальского края** |  |  Все контрольные события подпрограммы со сроком выполнения до 31.12.2018 года |  |
| **5.** | **Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма** | **Министерство финансов Забайкальского края** |  |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1. Заключение договоров о ведении бюджетно-го учета КГУ БО «Интегра» с органами государственной власти Забайкальского края и государственными учреждениями Забайкальского края |  | Выполнено |  На 01.07.2018 года ГКУ БО «Интегра» заключило договоры о ведении бюджетного учета с 8 органами государственной власти Забайкальского края и с 11 учреждениями Забайкальского края. |  |
| **5.2.** | **Основное мероприятие «Повышение открытости бюджетных данных»** |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.2.1. Подготовка аналитических материалов для оценки открытости бюджетных данных  |  | Выполнено |  По итогам оценки уровня открытости бюджетных данных, которую проводит Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) по заказу Министерства финансов Российской Федерации, за 2017 год Забайкальский край вошел в группу со средним уровнем открытости бюджетных данных и занял 56 место в рейтинге среди 85 субъектов Российской Федерации. Аналитические материалы для проведения рейтингования своевременно подготавливаются и размещаются на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края. |  |
|  | Контрольное событие 5.2.2. Формирование и представление основных положений закона Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период (об исполнении бюджета Забайкальского края) в формате брошюры «Бюджет для граждан» |  | Выполнено. |  В целях повышения уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в разделе «Бюджет для граждан» в установленные сроки подготовлены и размещены:1. Брошюра «Бюджет для граждан к закону о бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» - 26.12.2017 года;
2. Брошюра «Бюджет для граждан к проекту закона об исполнении бюджета Забайкальского края за 2017 год» - 31.05.2018 года.
 |  |
|  | Контрольное событие 5.2.3. Разработка программы по повышению уровня финансовой грамотности населения Забайкальского края |  | Выполнено |  Проект Программы по повышению уровня финансовой грамотности населения Забайкальского края подготовлен и будет направлен на согласование в установленном порядке после утверждения Дорожной карты реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года.  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_